## Sheet1
| 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26
| 2022-10-14 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-16 | 2022-12-23 | 2022-12-30
Task | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12
Team Setup and Project Forms | bar: 2022-10-14 to 2022-10-21
Project Work Plan | bar: 2022-10-28
Literature Review | bar: 2022-11-04 to 2022-11-11
Software Requirements Specification (SRS) | bar: 2022-11-11 to 2022-11-25
Project Webpage
Software Design Description | bar: 2022-11-25 to 2022-12-09
Project Report | bar: 2022-12-16 to 2022-12-23
Presentation